## Historias de Usuario
Product Backlog
| Proyecto: | …
ID de la Historia | Épica | Título | Descripción (Como/Quiero/Para) | Criterios Aceptación | Prioridad | Puntos de HU (Estimación) | Sprint | Estado | Comentarios
HU - 1 | Segmentación Geográfica | Segmentar por departamentos | Como ... Quiero ... Para … | Sistema muestra lista de 24 departamentos | Alta | 5 | 1 | Completado | Integrado con mapa nacional
Permite seleccionar múltiples departamentos
Genera reporte de áreas seleccionadas y valida que existan censistas asignados
HU - 2 | Segmentación Geográfica | Filtrar por densidad poblacional | Como coordinador regional Quiero filtrar segmentos por densidad poblacional Para optimizar asignación de censistas | Filtros por: alta, media, baja | Media | 8 | 2 | En progreso
Muestra cantidad de viviendas por densidad
Permite combinar con filtro urbano/rural
HU - 3 | Segmentación Geográfica | Segmentación por área urbana/rural | Como supervisor de campo Quiero diferenciar segmentos urbanos de rurales Para planificar logística y recursos | Sistema detecta automáticamente tipo de área | Baja | 8 | 2 | Pendiente
Muestra métricas por tipo (viviendas, población)
Permite ajuste manual del clasificador
HU - 4
HU - 5
HU - 6

## Instructivo
Product Backlog: Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Quiero [Descripción de la Funcionalidad], Para [Razón o Resultado]
Título | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Pendiente: La historia está en espera de ejecución/desarollo. - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Completado: La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, mediante el método "puntos de historia" una medida de complejidad con valores estandarizados.
Sprint | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, tipos: Baja, Media y Alta.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.